## Planilha1
Dia	foi falado	foi decidido	exemplo	estado
14/02/19	A ocorrencia de labels rapetidas	as labels, mesmo repetidas, representam a mesma pessoa e não devem ser relacionadas juntas	A-b-a != a-b	1
14/02/19	Localização de todos os arquivos do projeto	colocar os dados do projeto para rodar no computador branco		1
14/02/19	problema caso ecc+ torne o grafo Q desconexo	Falar com a Claudia ou o Emanuel sobre		2
14/02/19	Corretude do codigo	testar os tres codigos feitos com a base de dados e verificar TEMPO entre eles e Corretude	Verdadeiros(7765) tempo Importacao(2252) bool(3739) lista(5978) verdadeiros não deve ter tido bom desempenho pelos fatos(haver ordenação e as areas de busca acabarem sendo o tamanho do grafo todo)	1
14/02/19	caminho do mattchin	melhorar o algoritmo para saber o caminho do inicio ate o fim	Q = a-c | G = a-b-c | como era pra sair = a-b-c | como esta saindo = a-b	2
14/02/19	verificar o custo de guardar os Id’s dos vertices pois ele consome vários bits	1bilhoes vertices * 32 bits(unsing long int) = 4GB		1